## Sheet1
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | commit | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | As an applicant, I want to submit my application forms with other supporting documents, so that I can request for a voucher. | ออกเเบบหน้าเเบบฟอร์มสําหรับขอทุน | ญาณวิทย์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 17 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8
|  | สร้างหน้าเเบบฟอร์มสําหรับขอทุน | อันดา | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกเเบบฐานข้อมูล | ปฏิเวธ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างฐานข้อมูล | ปฏิเวธ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างตารางข้อมูลผู้ขอทุน | ปฏิเวธ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างตารางประวัติการศึกษาผู้ขอทุน | ปฏิเวธ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างตารางสําหรับเก็บข้อมูลรูปภาพของผู้ขอทุน | ปฏิเวธ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างตารางสํําหรับเก็บข้อมูลที่ปรึกษาของผู้ขอทุน | ปฏิเวธ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทําให้ข้อมูลจากเเบบบันทึกลงในฐานข้อมูล | อันดา | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[12 empty] | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | 19 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0
|  | สร้างคู่มือการใช้งาน | สาริสา | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | As a user, I want to switch language at all time. | ออกเเบบหน้าเว็บไซต์ | สาริสา | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างหน้าเว็บไซต์ | อันดา | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกเเบบปุ่มเปลี่ยนภาษา | สาริสา | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกเเบบและสร้างฐานข้อมูล | อันดา | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างฟังชันการเปลี่ยน ไทย ,อังกฤษ , อินโดนีเซีย | อันดา | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
|  | สร้างคู่มือการใช้งาน | หนึ่งธิดา | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0