## Sheet1
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | As an applicant, I want to submit my application forms with other supporting documents, so that I can request for a voucher. | ออกเเบบหน้าเเบบฟอร์มสําหรับขอทุน | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 17 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8
|  | สร้างหน้าเเบบฟอร์มสําหรับขอทุน | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกเเบบฐานข้อมูล | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างฐานข้อมูล | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างตารางข้อมูลผู้ขอทุน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างตารางประวัติการศึกษาผู้ขอทุน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างตารางสําหรับเก็บข้อมูลรูปภาพของผู้ขอทุน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างตารางสํําหรับเก็บข้อมูลที่ปรึกษาของผู้ขอทุน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทําให้ข้อมูลจากเเบบบันทึกลงในฐานข้อมูล | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | สร้างคู่มือการใช้งาน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0